## Folha1
Atividade	Início	Duração (dias)
Planejamento + modelagem	17/03/2026	1
Configuração do ambiente	17/03/2026	1
Backend Node.js + MariaDB	18/03/2026	1
Frontend responsivo	18/03/2026	1
Integração completa	19/03/2026	1
Documentação	19/03/2026	2
Ajustes finais	20/03/2026	1